## week 1
8h00-8h15 ngày 9/1/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Lê Văn Quyến | 1 |  |  | Đưa ra chức năng cho ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Vương Toàn Quyền | 1 |  |  | Đưa ra chức năng cho ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Phạm Văn Dũng | 1 |  |  | Đưa ra chức năng cho ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Trần Việt Anh | 1 |  |  | Đưa ra chức năng cho ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Lê Mạnh Cường | 1 |  |  | Định hướng phát triển ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10

## week 2
8h00-8h15 ngày 14/1/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Lê Văn Quyến | 1 |  |  | Sprint Backlog, User Story |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Vương Toàn Quyền | 1 |  |  | Vẽ phác thảo giao diện ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Phạm Văn Dũng | 1 |  |  | Kiểm tra phần vẽ erd, figma |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Trần Việt Anh | 1 |  |  | Quản Lý Quy Trình, Tiến Độ Của Nhóm |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10
Lê Mạnh Cường | 1 |  |  | Vẽ sơ đồ erd cho ứng dụng |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 10

## Product backlogs
Id | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story) | Độ ưu tiên | Giá trị (TB/Cao/Thấp) | Points
1 | Người dùng | Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu | Cập nhật và bảo mật thông tin cá nhân. | 1 | Cao | 4
2 | Người dùng | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 2 | Trung bình | 2
3 | Người dùng | Thanh toán | Hoàn tất giao dịch dễ dàng. | 1 | Cao | 4
4 | Người dùng | Xem giày | Xem giày, đánh giá và thêm vào yêu thích. | 1 | Cao | 4
5 | Người dùng | Đánh giá | Đánh giá sản phẩm | 2 | Trung bình | 2
6 | Người dùng | Yêu thích | Thêm sản phẩm yêu thích vào mục yêu thích | 3 | Thấp | 2
7 | Người dùng | Tìm kiếm | Tìm kiếm giày | 1 | Cao | 2
8 | Người dùng | Giỏ hàng | Thêm giày vào giỏ hàng | 1 | Cao | 4
9 | Người dùng | Theo dõi đơn hàng | Theo dõi đơn hàng | 1 | Cao | 4
10 | Người dùng | Thêm địa chỉ | Thêm địa chỉ nhận hàng | 1 | Cao | 4
11 | Người dùng | Đặt giày | Đặt giày | 1 | Cao | 4
12 | Shop | Xem báo cáo | Phân tích doanh thu và hiệu suất | 1 | Cao | 6
13 | Shop | Thêm, sửa, xóa giày | Cập nhật danh sách giày | 1 | Cao | 6
14 | Shop | Xác nhận hóa đơn | Đảm bảo thanh toán chính xác. | 1 | Cao | 4
15 | Shop | Thêm, xóa sản phẩm gợi ý | Hiển thị gợi ý những sản phẩm cùng loại | 2 | Trung bình | 2
16 | Shop | Thông báo | Thông báo tới khách hàng mẫu sản phẩm mới | 2 | Trung bình | 2

## user Story
User Story
id | Requirement |  |  | Mức độ cần thiết
| Role | Function | Lý do
1 | Người dùng | Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu | Bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào tài khoản của họ. | Cao
2 | Người dùng | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Cung cấp khả năng cập nhật thông tin và đảm bảo thông tin luôn chính xác. | Cao
3 | Người dùng | Thanh toán | Đảm bảo quy trình thanh toán dễ dàng và an toàn, giúp người dùng hoàn tất giao dịch. | Cao
4 | Người dùng | Xem giày | Cung cấp thông tin về sản phẩm để người dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm. | Cao
5 | Người dùng | Đánh giá | Cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm và ý kiến về sản phẩm, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. | Trung Bình
6 | Người dùng | Yêu thích | Giúp người dùng lưu lại sản phẩm ưa thích để dễ dàng truy cập trong tương lai. | Trung Bình
7 | Người dùng | Tìm kiếm | Cung cấp khả năng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho người dùng. | cao
8 | Người dùng | Giỏ hàng | Giúp người dùng quản lý sản phẩm muốn mua và kiểm tra trước khi thanh toán. | cao
9 | Người dùng | Theo dõi đơn hàng | Cung cấp thông tin về trạng thái đơn hàng, giúp người dùng yên tâm hơn. | cao
10 | Người dùng | Thêm địa chỉ | Đảm bảo giao hàng đến đúng địa chỉ mong muốn của người dùng. | cao
11 | Người dùng | Đặt giày | Cho phép người dùng hoàn tất quá trình mua sắm một cách dễ dàng. | cao
12 | shop | Xem báo cáo | Cung cấp thông tin cần thiết để phân tích hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định. | Trung Bình
13 | shop | Thêm, sửa, xóa giày | Cần thiết để quản lý danh sách sản phẩm một cách hiệu quả và chính xác. | cao
14 | shop | Xác nhận hóa đơn | Đảm bảo tính chính xác trong thanh toán và giảm thiểu sai sót. | cao
15 | shop | Thêm, xóa sản phẩm gợi ý | Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách gợi ý sản phẩm phù hợp. | Trung Bình
16 | shop | Thông báo | Giúp khách hàng cập nhật thông tin về sản phẩm mới và khuyến mãi, tăng tương tác. | Trung Bình

## sprint Backlog
Sprint Backlog
id | Requirement |  |  | Priority | Value for System | Points | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Role | Function | Description for Function
1 | Người dùng | Đăng nhập | Cho phép người dùng đăng nhập nhanh chóng bằng tài khoản. | 1 | High | 3 | Sprint 1 |  | 2025-01-20
2 | shop | Quản lý tồn kho | Theo dõi và cập nhật số lượng sản phẩm có trong kho. | 2 | High | 5 | Spint1 |  | 2025-01-22
3 | shop | Tạo khuyến mãi và giảm giá | Cho phép shop thiết lập các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. | 3 | High | 4 | Sprint 2 |  | 2025-01-28
4 | shop | Xem lịch sử bán hàng | Hiển thị thông tin về các đơn hàng đã bán trong quá khứ. | 4 | medium | 2 | Sprint 2 |  | 2025-01-30
5 | shop | Quản lý đơn hàng | Theo dõi và quản lý các đơn hàng từ khách hàng. | 5 | High | 5 | Sprint 3 |  | 2025-02-05
6 | shop | Gửi thông báo khuyến mãi | Thông báo cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi mới. | 6 | medium | 3 | Sprint 3 |  | 2025-02-07
7 | shop | Tạo và quản lý danh mục sản phẩm | Cho phép shop tạo và tổ chức các danh mục sản phẩm để dễ dàng quản lý. | 7 | High | 4 | Sprint 4 |  | 2025-02-14
8 | shop | Tạo trang thông tin sản phẩm | Cung cấp thông tin chi tiết về từng sản phẩm cho khách hàng. | 8 | high | 5 | Sprint 4 |  | 2025-02-16
9 | shop | Nhận phản hồi từ khách hàng | Tạo hệ thống để thu thập và xử lý phản hồi từ khách hàng. | 9 | medium | 3 | Sprint 5 |  | 2025-02-20
10 | shop | Hỗ trợ khách hàng | Cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho khách hàng về sản phẩm và đơn hàng. | 10 | high | 4 | Sprint 5 |  | 2025-02-22